## adum
Monev Manajemen Risiko Triwulan I Tahun 2026
Sub Bagian Administrasi Umum
No | Risiko | Pengendalian | Kendala/ Masalah | Rencana Tindak Lanjut | Bukti Dakung
1 | Salah dalam menginput tunjangan umum maupun fungsional pada aplikasi Gajiweb | PPK dan PPSPM melakukan cek silang terhadap keseluruhan isi SPP dan SPM yang dibuat oleh operator SPM (Pembayaran) | PPABP membutuhkan waktu yang tidak sedikit dalam mengecek perhitungan gaji, uang makan, tukin serta lembur | PPK dan PPSPM melakukan validasi di aplikasi SAKTI, serta mengecek perhitungan gaji di aplikasi Gajiweb | https://drive.google.com/drive/folders/17gdSuYnSS7n6x3pv_OVRYXEq4mtYvNg7
2 | Target PNBP deviasinya terlalu besar dengan realisasi PNBP | Jadwal penyusunan target PNBP di bulan Oktober - November di tahun berkenaan |  |  |  | Risiko rendah
3 | Bendahara Pengeluaran salah akun ketika membukukan transaksi di aplikasi SAKTI | Cek silang dilakukan secara berlapis, dari SPK (Staf pengelola Keuangan) dilanjut oleh Bendahara Pengeluaran |  | SPK sudah rutin mengecek tiap SPJ yang akan masuk ke bendahara serta PPK sudah memvalidasi SPBy untuk setiap kuitansi UP | https://drive.google.com/drive/folders/1R9NHd9DztZhaoNWOtyoJAim3ASq-yCdL
4 | Deviasi RPD Halaman III DIPA yang terlalu besar | Koordinasi antara pelaksana teknis dengan perencanaan dan pelaksanaan anggaran terkait instrumen-instrumen kegiatan yang akan dilakukan setiap bulan atau setiap triwulan | Adanya kegiatan yang tidak terealisasi sesuai jadwal yang ditentukan |  | https://drive.google.com/drive/folders/1z20YbZXe3glpuuVG8cp5IIYDCsD5My-5
5 | Dispensasi SPM atau Keterlambatan Penyampaian SPM ke KPPN | Operator SPM telah menyampaikan SPM sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan oleh KPPN | Proses pengadaan barang kadang terjadi keterlambatan karena stok barang tidak tersedia |  | Dakung menyusul (Daftar SP2D)
6 | Pola realisasi anggaran yang menunjukkan kecenderungan peningkatan signifikan pada Triwulan IV | koordinasi rutin antara pelaksana teknis kegiatan, perencana, PPK, pejabat pengadaan, dan pengelola keuangan untuk mengantisipasi kendala sejak dini serta Melaksanakan proses pengadaan lebih awal sesuai ketentuan untuk memastikan kontrak efektif sejak awal tahun anggaran. | - | - Sudah dilakukan Koordinasi bersamaan dengan pengisian RPD, serta untuk pengadaan alih daya, internet serta sewa FC sudah dilaksanaan pada awal januari
7 | Keterlambatan penyelesaian Tagihan | PPK meminta konfirmasi tertulis terkait status discontinued dan estimasi waktu pemenuhan atau alternatif penggantian barang | - | sejauh ini proses pengadaan barang/jasa berjalan on the track, sesuai alur dan tidak ada barang/jasa yang terlambat diterima
8 | Keamanan data lemah | Digitalisasi arsip |  |  | Arsip digital (dakung menyusul)
9 | Penciptaan naskah dinas terhambat | Koordinasi dan komunikasi efektif antara konseptor, verifikator dan penandatangan |  |  | SOP Tata Naskah dinas (dakung menyusul)
10 | Penumpukan arsip | Pemilahan arsip |  |  | Retensi Arsip (dakung menyusul)
11 | Keterlambatan penyusunan dan penetapan Perjanjian Kinerja (PK) | 1. koordinasi intensif dengan PJ Perjanjian Kinerja Kesprimkom 2. Penyelarasan draft PK dengan kebijakan terbaru | Perubahan kebijakan yang dinamis sehingga PK sering mengalami revisi | 1. Melakukan update dan penyesuaian PK secara berkala 2. Meningkatkan koordinasi lintas unit agar percepatan penetapan PK | https://drive.google.com/drive/folders/1emcIFGm-dpzyxTPJMzavIFwVqkNwxcPi?usp=drive_link
12 | Penurunan efektivitas pelaksanaan kegiatan akibat keterbatasan anggaran sebagai dampak penerapan direktif Presiden | 1. Prioritisasi kegiatan berdasarkan skala urgensi dan output strategis 2. Efisiensi penggunaan anggaran (refocusing dan realokasi internal) 3. Monitoring pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran secara berkala | 1. Keterbatasan pagu anggaran akibat kebijakan penghematan/direktif Presiden 2. Beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara optimal | 1. Melakukan penyesuaian rencana kerja dan target kegiatan 2. Mengusulkan tambahan anggaran atau revisi anggaran jika memungkinkan 3. Mengoptimalkan sumber daya yang tersedia | https://drive.google.com/drive/folders/16DEznFnydKbvBqe2zFddvpCl6JJWtVTk?usp=drive_link
13 | Nilai Kinerja Anggaran Labkesmas tidak mencapai target yang ditetapkan | 1. Assessment RO oleh Eselon I 2. Mengikuti sosialisasi pelaporan capaian output 3. Monitoring capaian output dan realisasi anggaran secara berkala | 1. Modul Komitmen pada aplikasi SAKTI belum dapat diakses secara optimal 2. Aplikasi Monev Kemenkeu baru diperbarui (update) pada April 2026 | 1. Memantau perkembangan dan update aplikasi secara berkala 2. Melakukan percepatan input data setelah sistem normal 3. Koordinasi dengan admin modul komitmen terkait untuk penyelesaian kendala teknis | https://drive.google.com/drive/folders/18Z4LzKPwXXQz9evCGwZKl4zC5NT2AZsB?usp=drive_link
14 | Proses pengumpulan data untuk penyusunan laporan monev membutuhkan waktu yang lama | Koordinasi pengumpulan data dari PJ Kegiatan |  |  | Laptri (dakung menyusul)
15 | Keterbatasan dokumen SAKIP yang dibutuhkan
16 | Pegawai lupa melakukan rekam absensi kehadiran dan pulang | Pengelola Kepegawaian melakukan peringatan/ reminder untuk seluruh pegawai melalui WAG Unit Kerja agar pegawai tidak lupa melakukan absen datang dan pulang | 1. Pegawai lupa absen 2. Device yang dipakai untuk absensi rusak/hilang 3. Jaringan internet bermasalah/ lost signal/ error |  | https://drive.google.com/drive/folders/1vgyD4TlX8NJ6oOilS5Jvw6t7sfuuqRkd?usp=drive_link
17 | Pengajuan cuti yang mendadak |  |  |  | Belum dilaksanakan
18 | Pegawai yang tidak jadi Dinas Luar tidak melaporkan ke bagian kepegawaian |  |  |  | Belum dilaksanakan
19 | Terdapat selisih jumlah barang persediaan pada pelaporan persediaan |  |  | Tahunan | Belum dilaksanakan | Risiko rendah
20 | Terdapat Barang Milik Negara yang belum tertib administrasi | Inventarisasi BMN |  | Tahunan | Laporan inventarisasi BMN (dakung menyusul)
21 | Terdapat Rekomendasi Auditor terkait Barang Milik Negara yang belum ditindaklanjuti |  |  | Tahunan
22 | Risiko keamanan |  | Belum ada vendor yang sesuai untuk penanganan cctv, tidak ada anggaran terkait dengan belanja modal | Beauty contest | Belum dilaksanakan | Risiko rendah
23 | Risiko Lingkungan Kerja | Perbaikan sarpras (AC, jalan paving), perbaikan kebocoran, pemeliharaan gedung bertingkat dan tidak bertingkat |  |  | dakung menyusul
24 | Risiko kebakaran dan keadaan darurat |  |  |  | Belum dilaksanakan | Risiko rendah
25 | Risiko Teknologi Informasi (TI) | Kerjasama dengan vendor yang menangani TI |  |  | dakung menyusul

## koordinatorlab
Monitoring dan Evaluasi Manajemen Risiko Triwulan 1 2026
Instalasi
No | Pernyataan Risiko | Pengendalian yang ada | Hambatan / Kendala | Rencana Tindak Lanjut | Bukti Dukung
1 | Kurangnya sampel dari kegiatan surveilans aktif | Melakukan pengambilan sampel aktif dengan biaya operasional kantor | - | - | belum upload
2 | Kurangnya pengiriman sampel dari stakeholder | Melakukan promosi melalui media sosial BBLKL dan lain-lain | - | Membuat perencanaan untuk promosi layanan di media sosial | belum upload
|  | Sosialisasi kepada customer (pertemuan, melalui zoom dan lain-lain) | - |  | belum upload
3 | Ketersediaan Reagen dan Bahan uji tidak mencukupi | Pengusulan reagen BMHP melalui Kesprimkom | Belum ada jawaban | - | belum upload
|  | Menggunakan metode konvensional yang lebih murah | Tidak semua pemeriksaan bisa dilakukan dengan metode konvensional |  | -
|  | Efisiensi penggunaan reagen BMHP, misal meringkas serangga uji di insektarium (pembahasan di bulan Januari) |  | Melakukan uji pendahuluan sebelum diringkas | Notulen, daftar hadir dan nota dinas (sudah upload)
4 | Kerusakan / ketidaktersediaan alat laboratorium | Belum dilaksanakan pengecekan sistem kelistrikan |  | Akan dilaksanakan pada triwulan 2 | -
|  | Perbaikan alat |  | Sebagian perbaikan alat akan dilakukan di tw 2 | -
|  | Optimalisasi alat yang telah ada (pemindahan alat di instalasi yang membutuhkan) | Tidak semua alat yang dibutuhkan tersedia |  | Dokumentasi (belum upload)
5 | Terdapat permintaan pemeriksaan/pengujian yang tidak dapat dilaksanakan | Pengusulan reagen BMHP melalui Kesprimkom | Belum ada jawaban |  | belum upload
|  | Meningkatkan kompetensi SDM laboratorium melalui pelatihan dan knowledge sharing | - | peningkatan kapasitas SDM untuk komponen materi lain akan dilaksanakan di bulan April - Desember 2026 | belum upload
|  | Meningkatkan kepercayaan pelanggan dengan mengikuti akreditasi | - | Pengajuan Reakreditasi dan penambahan ruang lingkup ISO 17025 | belum upload
|  | Penambahan 7 parameter pemeriksaan di draf standar layanan | - | Sosialisasi Standar Layanan tanggal 9 April 2026 | belum upload
6 | Terjadinya kecelakaan kerja/ infeksi akibat pekerjaan di laboratorium | Menetapkan SOP terkait K3 | Keterbatasan SDM penyusun SOP K3 | Penyelesaian SOP atau Instruksi Kerja | Belum uplod
Sosialisasi SMK3 kepada semua pegawai BBLKL
|  | Melaksanakan inspeksi K3 dan biosafety setahun 2 kali | - | Menindaklanjuti hasil temuan inspeksi K3 dan biosafety | Belum uplod
7 | Terjadinya pencurian/kehilangan peralatan/reagen/bahan biologis/kebocoran data laboratorium | Sudah melakukan kontrak MoU penyedia hosting domain yang memasukan fitur keamanan data |  | - | Belum upload

## timker1
Monitoring dan Evaluasi Manajemen Risiko Triwulan 1 2026
Tim Kerja Program Layanan
No | Pernyataan Risiko | Rencana Pengendalian | Pengendalian yang ada | Hambatan / Kendala | Rencana Tindak Lanjut | Bukti dukung
Layanan Bimbingan Teknis
1 | Kehadiran peserta tidak sesuai target | Penyusunan SOP pelaksanaan bimbingan teknis dengan mencantumkan konfirmasi kehadiran. | Sudah menyusun draf SOP Bimtek Permintaan Mitra |  |  | sudah ada
2 | Keterlambatan atau ketidakhadiran narasumber | Penyusunan SOP pelaksanaan bimbingan teknis dengan mencantumkan perencanaan kegiatan dengan menyertakan konfirmasi kehadiran narasumber.. | Sudah menyusun draf SOP penyelenggaraan webinar dan form terkait |  |  | sudah ada
3 | Gangguan listrik dan internet saat webinar online | Penyusunan SOP bimbingan teknis yang mencantumkan koordinasi dengan penanggung jawab listrik dan internet untuk penggunaan prasarana bimbingan teknis. | Sudah menyusun draf SOP bimtek dan checklist bimtek |  |  | sudah ada
4 | Materi tidak sesuai kebutuhan peserta | Survei kebutuhan, penyesuaian materi | Sudah menyusun kuesioner SURVEY ANALISIS KEBUTUHAN BIMBINGAN TEKNIS LABKESMAS | - | Melaksanakan survei kebutuhan materi pada triwulan 2 | sudah ada
5 | Durasi waktu pemberian materi terlalu lama sehingga mengakibatkan tidak sesuai dengan jadwal | Penyusunan SOP pelaksanaan bimbingan teknis yang mencantumkan tugas moderator. | Sudah menyusun draf SOP Bimtek Permintaan Mitra |  |  | sudah ada
6 | ​Laptop pemateri tidak terhubung ke proyektor ataupun perangkat zoom meeting. | Penyusunan SOP bimbingan teknis | Sudah menyusun draf SOP Bimtek Permintaan Mitra |  |  | sudah ada
7 | Pelanggan tidak mengisi form survei kepuasan | Melaksanakan forum komunikasi pubilik untuk acara temu pelanggan | Sudah menjadwalkan kegiatan forum komunikasi publik pada 9 april 2026 |  |  | sudah ada
8 | Keluhan pelanggan tidak tertangani | Pembentukan tim pengaduan (SK Dumasdu) | Sudah terbit SK Dumasdu |  |  | sudah ada
9 | Ekspektasi pelanggan tidak sesuai dengan standar layanan. | Mengadakan acara temu pelanggan sebagai media utk sosialisasi standar layanan instansi | Sudah menjadwalkan kegiatan forum komunikasi publik pada 9 april 2026 |  |  | sudah ada
Layanan pemeriksaan
10 | Jumlah pemeriksaan tidak mencapai target parameter | Koordinasi, perbaikan standar layanan, pertemuan pelanggan, tindak lanjut masukan pelanggan | Koordinasi dan perbaikan standar layanan sudah dilakukan |  |  | sudah ada
|  |  | Sudah menjadwalkan kegiatan forum komunikasi publik pada 9 april 2026 |  |  | sudah ada
|  |  | Sudah menyusun draf standar layanan 2026 |  |  | sudah ada
11 | Waktu pelayanan melebihi yang ditetapkan dalam Standar Pelayanan | 1. Koordinasi, diskusi, membuat jadwal pemakaian alat dan mensinkronkan dengan Standar Pelayanan. 2. Pengambilan kesepakatan jangka waktu verifikasi hasil pengujian/pemeriksaan | Sudah koordinasi jadwal pemakaian alat |  |  | sudah ada
|  |  | Sudah dilakukan pengambilan kesepakatan waktu pada tanggal 6 Februari 2026 |  |  | sudah ada
12 | Kapasitas laboratorium tidak sesuai dengan parameter Standar Pelayanan | Revisi dokumen Standar Pelayanan | Sudah menyusun draf standar layanan 2026 |  |  | sudah ada
13 | Pembagian tugas dan alur penerimaan dan pengelolaan sampel tidak efektif / rancu di timker dan instalasi | 1.Melaksanakan SOP AP penerimaan sampel setelah disahkan pimpinan. 2.Melaksanakan SOP AP pengelolaan sampel dan pelaporan hasil uji setelah disahkan pimpinan | Menyusun draf SOP AP penerimaan sampel setelah disahkan pimpinan. |  |  | sudah ada
|  |  | Menyusun draf SOP AP pengelolaan sampel dan pelaporan hasil uji setelah disahkan pimpinan |  |  | sudah ada

## timker2
Monitoring dan Evaluasi Manajemen Risiko Triwulan 1 2026
Tim Kerja Mutu, Penguatan SDM dan Kemitraan
No | Pernyataan Risiko | Rencana pengendalian | Pengendalian yang ada | Hambatan / Kendala | Rencana Tindak Lanjut | Bukti Dukung
Peningkatan Kompetensi Pegawai
1 | Ketidaksediaan anggaran | Mencari sumber anggaran lain | Menggunakan sumber anggaran akreditasi untuk peningkatan kompetensi pegawai sesuai persyaratan ISO | - | Mencari pendanaan lainnya | sudah
|  | Mengikuti pelatihan tidak berbayar di platform pembelajaran | Masing-masing pegawai dapat mengakses LMS Kemenkes, e-learning BSN, atau platform pembelajaran gratis lainnya | -
|  | Melakukan sharing knowledge atau PIB di internal BBLKL | Sudah dilaksanakan PIB sebanyak 2x | Anggaran untuk penyediaan bahan ajar | Mengajukan anggaran untuk pembelian bahan ajar ke bagian keuangan | sudah
2 | Peta kompetensi belum ter-update | Membuat matriks kompetensi sesuai jabatan fungsional masing-masing pegawai dan tupoksi BBLKL | Sudah dibuat matriks kompetensi sesuai jabatan fungsional masing-masing pegawai dan tupoksi BBLKL |  |  | sudah
|  | Membuat gap analysis dari kompetensi SDM | Sudah dilakukan pengisian matriks kompetensi sesuai jabatan fungsional masing-masing pegawai dan tupoksi BBLKL |  |  | sudah
3 | Pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi tidak sesuai yang direncanakan | Membuat perencanaan jauh hari agar dapat terjadwal | Sudah terdapat jadwal PIB dan rekap usulan pelatihan |  |  | sudah
PME
4 | Tidak ada penganggaran untuk PME | Mencari sumber anggaran lain | - Merevisi dana PNBP - Mendapat anggaran dari Global Fund |  |  | sudah
5 | Waktu penyelesaian pemeriksaan sampel PME tidak tepat waktu | Koordinasi intensif dengan pihak penyelenggara terkait pengiriman hasil
6 | Tidak ada anggaran untuk akreditasi Laboratorium | Revisi anggaran | - Merevisi dana PNBP - Mendapat anggaran dari Global Fund |  |  | sudah
Forum Kerjasama atau Forum Koordinasi dengan jejaring, lembaga / institusi nasional dan / atau internasional
7 | Jejaring, lembaga/institusi nasional dan / atau internasional tidak bersedia menuangkan kerja sama dalam bentuk MoU/PKS | Menginformasikan terkait pentingnya MoU untuk kerjasama dua belah pihak dalam pelaksanaan kegiatan |  |  |  | (sudah tidak menjadi risiko)
8 | Tidak ada kesepakatan klausul kerjasama | Penguatan koordinasi dan komunikasi dengan jejaring, lembaga / institusi nasional dan / atau internasional | Penguatan koordinasi dan komunikasi dengan jejaring, lembaga / institusi nasional dan / atau internasional |  |  | sudah
9 | Terjadinya keberpihakan dalam pelaksanaan kegiatan laboratorium | Melakukan tanda tangan surat pernyataan ketidakberpihakan | Melakukan tanda tangan surat pernyataan ketidakberpihakan bagi pegawai baru secara menyeluruh |  |  | sudah
10 | Hasil pengujian tidak terjaga kerahasiaannya | Melakukan tanda tangan surat pernyataan ketidakberpihakan | Melakukan tanda tangan surat pernyataan ketidakberpihakan bagi pegawai baru secara menyeluruh |  |  | sudah

## timker3
Monitoring dan Evaluasi Manajemen Risiko Triwulan 1 2026
Tim Kerja Surveilan Penyakit, Faktor Risiko dan KLB
No | Pernyataan Risiko | Pengendalian yang ada | Hambatan / Kendala | Rencana Tindak Lanjut | Bukti Dukung
1 | Kegiatan pengambilan data dan konfirmasi Lapangan tidak dapat dilaksanakan dengan baik di kegiatan surveilans faktor risiko kesehatan | Mengusulkan RAB melalui GF (permohonan anggaran ke kesprimkom) | Belum ada jawaban | - | Sudah ada
|  | OJT melalui kegiatan PIB Identifikasi tikus dan OJT pengenalan alat identifikasi | - | On The Job Training untuk peningkatan kapasitas SDM untuk komponen materi lain akan dilaksanakan di bulan April - Oktober 2026 | Belum upload
2 | Data surveilans berbasis laboratorium tingkat 4 kurang lengkap | Sudah melakukan pengiriman surat dan pembuatan gdrive untuk labkesmas tingkat 4 melengkapi data tahun 2025 |  |  | Belum upload
|  | Tim IT sudah membuat aplikasi SIMPEL |  | Uji coba internal aplikasi SIMPEL | Belum upload
3 | Sistem keamanan siber belum maksimal, sehingga memungkinkan kebocoran data atau gangguan server serangan hacker. | Sudah melakukan kontrak MoU penyedia hosting domain yang memasukan fitur keamanan data |  | - | Sudah ada
4 | Respon terhadap KLB/ peningkatan kasus kurang maksimal | Koordinasi dengan Dinkes Kulon Progo terkait untuk anggaran (pembiayaan tenaga lokal, pemeriksaan, pengumpulan sampel ditanggung oleh Dinkes sesuai kemampuan) | - | - | Belum upload